各委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年2月12日(月)、2/24

長久保赤水顕彰会

会長　佐川会長

(事務局長三浦)

各委員の役割

1，委員会の役割一覧表

令和5年6月25日の理事会資料『委員会人選』を改訂し、追記改訂します。

| 番号 | 名称 | 役目 | 担当者(敬称略) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 総務委員会 | ○総会運営(司会や議長選出も含む) ○会則や各種規定等調査検討改廃 ○行事運営 ○出版時の添削 | 石(孝)委員長 長久保(孝)副委員長鈴木(健)、志摩、堀内、丹、和田、落合 | 会長、副会長 事務局長 事務局等参加 |
| 2 | 広報委員会 | ○総会運営 ○行事運営 ○出版(本、飛耳長目、パンフ) ○出版時の添削 ○宣伝 ○展示会の開催や共催企画立案 | 藤枝委員長 伸江副委員長 矢吹、廣原、鈴木(重)、他の理事全員当該委員会所属 | 同上 |
| 3 | 調査委員会 | ○赤水関連資料の調査等実施 | 内容によってその都度人選 | 総務委員会担当 |
| 4 | 史跡保存管理委員会 | ○赤水関連史跡の保存状態確認 ○自治体と保存協議と実施 |  |  |
| 5 | 地図委員会 | ○赤水の関連地図の調査 ○赤水の関連地図の寄贈や寄託依頼 ○赤水の関連地図の購入 |  |  |

2．役割分担と必要人員

（1）総会の場合

①事前準備

総会は、顕彰会の最重要会議(行事)であり、実施には19名程が必要になり各委員会の協力で実施する。

先だって、以下企画、会場確認・予約も含め事前準備が必要である。

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企画 | 総務 | ○スケジュール作成 ○人員配置 | 8名 |  |  |
|  | 広報 | ○スケジュール ○招待講演企画 | 11名 |  | 療養中の徹理事無任所 |
|  | 会長～事務局 | ○招待講演者案企画選定 ○取り纏め | 6名 | ○招待者と折衝 |  |
| 会場確認と予約 | 総務 | ○各委員会代表と事務局が確認・予約 | 8名 |  |  |
|  | 広報 |  | 11名 |  |  |
|  | 事務局 |  | 6名 |  |  |
| 事前準備 | 総務 | ○賛否ハガキ作成・集計 ○議長・司会案決定 ○現場で導線確認 | 8名 |  |  |
|  | 広報 | ○招待講演設定 ○総会資料準備 | 11名 |  |  |
|  | 事務局 | ○総務と現場で動線確認 ○議案賛否往復はがき作成・発送・集計 | 6名 | ○賛否確認用往復はがき作成 |  |
|  | 監査 | ○4月初旬に会長、鈴木監事、矢吹監事による会計監査実施 | 3名 | ○4月１日口座確認 ○決算報告書作成 |  |

②総会当日

総会運営時間毎の役割等と必要人数を以下に示す。

当日に起こり得る注意点は、

○講演者の事前原稿データに手直しが有った場合、講演者が持参したPCに換えるか、USBメモリでデータを既存PCへ入力し、投影して内容を確認する。

○手直しが当日の場合は、持参のPCとプロジェクターとの動作を確認するか、持参のPCデータをUSBメモリを介して既存PCから投影して確認する。

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○会場設営 ○受付 ○招待者送 迎 | 総務 広報 事務方 | 【会場】 ○テーブル・椅子設置4名 ○来賓・招待者着席位置表示 ○2PC・2投影機設置2名(以下兼任) ○式次第・講演項目投影確認 ○展示物設置 ○音響確認 ○総会横断幕等設置 | 6名 |  | ○副投影機：総会看板・式次第・来賓氏名投影 ○主投影機：講演に使用 |
|  | 広報 広報 事務方 | 【受付】 ○テーブル・椅子設置2名 ○テーブルに役割表示(設置兼任) ○名簿確認2名 ○会費受取・領収書発行2名 ○資料配付1名 ○飲物配付(資料配付兼任) ○受付人員と賛否報告1名 | 8名 |  | ○来賓挨拶中に 出席者数報告 |
|  | 広報 | 【送迎】 ○駅と会場の送迎 ○待合室誘導 | 1名 |  |  |
| ○接遇 ○駐車誘導 ○着席 | 広報 | ○来賓対応 ○招待講演者対応(昼食含む) | 1名 |  |  |
|  | 広報 | ○駐車場入口と分配 | 3名 |  |  |
|  |  | ○司会、会長、副会長、監査 ○講演者 | (6名) (１名) |  |  |
| ○開会の言 葉 ○会長挨拶 ○来賓祝辞 | 司会 | ○司会による開会宣言 |  |  | ２分 |
|  | 司会 | ○会長挨拶 |  |  | ３分 |
|  | 司会 | ○来賓挨拶(市長、議長、県議) （来賓の都合で退席も有り） |  | ○出席者数事 務方へ提示 | 5分×3＝15分 |
| ○議長選出 ○総会成立 確認 | 司会 | ○議長選出(拍手) |  |  | 2分 |
|  | 事務局 | ○総会成立人数(ハガキ＋来場者)確認 |  |  | 3分 |
| ○議長による議事進行 | 議長 事務局 | ○昨年の事業報告と賛否 ○昨年の監査・会計報告と賛否 |  |  | ハガキ＋出席者合計数の賛成1/2以上で判定 30～40分 |
|  | 議長 事務局 | ○本年の事業計画報告と賛否 ○本年の予算案報告と賛否 ○役員等の選出賛否と紹介 |  |  |  |

③招待講演

議事終了後、議長から司会に変わり、10分間休憩(トイレ休憩)後、講演開始。

司会より、講演者紹介し、講演開始。

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講演 | 司会 PC係 | ○講演者を紹介 ○副PCと投影機操作 | 1名 (1名) | ○演題と講演者紹介 ○演題と講演者記事投影 |  |
|  | 講演者 | ○主PCを自分で操作 | (1名) |  |  |
|  | 司会 | ○質問を会場に求める ○講演者回答 | 1名 (1名) |  |  |

（2）赤水図を利用した授業の場合

①事前準備

○次年度予定に繰り込むので、大枠を1～2月中に方針を決定しておく。教育長からの提案で長続きさせる為、主体を年度毎交代する事にした。

○４月までに三校の教頭に方針了解を得て、次年度三校案と卜部先生作成(総会は項目のみ)

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 | 卜部先生と方針打合せ | 1名 | ○授業主体の決定 (日大or中学の先生何れか) |  |
|  |  | 学校教育課への申込 | 2名 | ○学校教育課の了承を得る ○教育長の了承を得る |  |
|  |  | 三校への申込 | 2・3名 | ○教頭と社会科教諭と方針打合せ |  |

②日程調整

○三校と日程、授業方針を伝える(夏休みの登校日に授業実施、本年講師は日大)

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 | 卜部先生と方針打合せ | 1名 | ○日大の先生決定 ○原寸大レプリカor拡大赤水図にするか決定 ○赤水図の中に現代県庁所在地や山河を探させる方式 |  |
|  |  | 学校教育課への申込 | 2名 | ○日程調整を依頼 |  |
|  |  | 三校への申込 | 2・3名 | ○教頭に日程調整依頼 ○必要機材(PC、モニタ等) ○取材可否調査 | Gr分け依頼 |

③必要教材準備及び当日

当日までに機材搬入し、当日は、朝一番のホームルーム中にGr分け確認、機材連動の確認、赤水図の配付状況確認、マスコミに禁止条項説明と取材可能生徒の説明(教頭先生かた指摘して頂く)

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 | ○学校毎の人員配置と必要教材確認 | 1名 | ○原寸大レプリカ必要数用意(Gr数×クラス＋教員) ○拡大赤水図用意(2枚) | 教育委員会へ依頼or顕彰会品使用 |
|  | 広報 | ○学校毎の教材準備 ○マスコミへ情報提供 | 2～5名 | ○学校毎の必要機材購入 ○マスコミの了解を得る ○各学校に取材了解を得る ○外注も含め撮影班決定 | 購入品例 ○蛍光ペン、付箋紙 |
|  |  | ○三校への機材搬入 ○PTAや市内各団体等への開催通知 | 2～5名 | ○学校毎の必要機材搬入 ○マスコミ受け入れ確認 ○撮影方法決定 ○チラシ作成 ○チラシ配布(学校、各種団体へ)、学校は学校教育課、各種団体は中央公民館経由 | ○取材可否生徒の有無確認 |
| 当日 | 総務 広報 | ○講師の対応 ○マスコミと撮影対応 | 3～5名 | ○必要機材の連動確認 ○マスコミへの撮影禁止条項の説明(出来れば会議で教頭か校長先生から指摘して貰う) | ○生徒の顔と名前不可 ○取材可能生徒を先生より指名 |

（3）赤水図を利用した授業報告会

赤水図を利用した授業には、新たな工夫(開発要素)を付け加える事で、一般的な『項目を教える授業』にはない読図効用があり、この『授業方式と効用』を広く知って頂くと共に、その『工夫』の見直しを兼ねて、この報告会を設けています。

今後は、高萩以外に広く公開する方法を検討する必要が有ります(例えば、サントリー財団の地域文化活動等に応募して、『赤水図を利用した現代の地理授業』のビデオを制作して全国発信)。

○括弧内が開発的要素：赤水図を利用して｟⇒教え方に工夫必要⇒｠現代の地理教育

(生徒に、単に赤水図を教えると現代地図と2つ覚える必要がある⇒無駄)

○教え方の工夫：赤水図の中に現代要素を探せ（但し、学習指導要領に沿って）

○赤水図の中に都府県庁を探せ(図形や地名を読図して探す＝本来の地図教育)

○赤水図の中に現代の河川を探せ(読図で支流や流域面積が分かり、水の流れを理解＝本来の地図教育)

①事前準備

○次年度予定に繰り込むので、大枠を3月中に方針を決定しておく。今までは11月末に行われる『教育に集い』に参加を申し込んだが断られているので、教諭は個人参加となる。

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 | 卜部先生と方針打合せ | 1名 | ○報告項目の決定 (例1回目は卜部先生と馬場先生の発表。2回目：卜部先生と教諭の座談会) |  |
|  |  | 学校教育課への申込 | 2名 | ○学校教育課の了承を得る ○教育長の了承を得る |  |
|  |  | 三校への申込 | 2・3名 | ○教頭と校長経由で社会科教諭の出席依頼を実施 | 個人参加 |

②日程調整

○三校と日程調整実施。

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 | 卜部先生と方針打合せ | 1名 | ○日大の日程確認 |  |
|  |  | 学校教育課への申込 | 2名 | ○日程調整を依頼 (教育課から顕彰会に独自調整依頼が有る場合がある) |  |
|  |  | 三校への申込 | 2・3名 | ○学校経由で日程調整依頼 ○取材可否調査 |  |

③必要な準備及び当日

当日までに発表用原稿等を用意して頂き、当日PCからプロジェクターで投影確認実施する。

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 | ○各先生の発表原稿依頼 | 1名 | ○授業の概要と良い点と改良点を簡潔に纏めて頂く |  |
|  | 広報 | ○マスコミへ情報提供 | 2～5名 | ○マスコミの了解を得る ○外注も含め撮影班決定 |  |
|  |  | ○PTAや市内各団体等への開催通知 | 2～5名 | ○撮影方法決定 ○チラシ作成 ○チラシ配布(学校、各種団体へ)、学校は学校教育課、各種団体は中央公民館経由 | ○取材可否 |
| 当日 | 総務 広報 | ○講師の対応 ○マスコミと撮影対応 | 3～5名 | ○PCとプロジェクターとの連動確認 ○本報告会の意義纏めたチラシを参加者に手渡す |  |

詳細は、以下に示す。

【中央公民館で小規模実施】令和6年3月16日土曜日13時からの報告会の場合

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○会場設営 ○受付 ○招待者送 迎 | 総務 広報 事務方 | 【会場】 ○テーブル・椅子設置4名 ○来賓・招待者着席位置表示 ○2PC・2投影機設置2名(以下兼任) ○式次第・講演題目投影確認 ○展示物設置 ○音響確認 | 6名 |  | ○副投影機：講演題目・式次第・来賓氏名投影 ○主投影機：講演に使用 |
|  | 広報 広報 事務方 | 【受付】 ○テーブル・椅子設置2名 ○参加者確認2名 ○演目程度の資料配付1名 ○お茶配付(資料配付兼任) | 3~5名 |  | ○来賓誘導 |
|  | 広報 | 【送迎】 ○駅と会場の送迎(JRの場合) ○待合室誘導 | (1名) |  | ○卜部先生は車の可能性有り ○教諭は車 |
| ○接遇 ○駐車誘導 ○着席 | 広報 | ○来賓対応 ○招待講演者対応(昼食含む) | 1名 |  |  |
|  | 広報 | ○中央公民館入口 | (2名) |  |  |
|  |  | ○司会、会長、役員 ○講演者 | (6名) (2名) |  | 講演者：卜部先生 中学教諭 |
| ○開会の言 葉 ○会長挨拶 ○来賓祝辞 | 司会 | ○司会による開会宣言 |  |  | ２分 |
|  | 司会 | ○会長挨拶 |  |  | ３分 |
|  | 司会 | ○来賓挨拶(市長、教育長) （来賓の都合で退席も有り） |  |  | 5分×2＝10分 |
| ○講演 | 司会 | ○趣旨説明 |  |  | 2分 |
|  | 講演者 | ○卜部先生：各授業概要とアンケート調査から分かった事 |  |  | ○40分 |
| ○座談会 | 司会 | ○各学校の授業の特徴解説 |  |  | ○5分 |
|  | 司会、卜部先生 | ○松中塩沢先生の授業で明かされた拡大図の問題対応 ○高中小野先生の授業で明かされたワールドカフェ問題対応 ○秋中柏先生の授業から子供作品展への発展意義 |  | ○塩沢先生の報告書あり ○小野先生の報告書あり | ○松中：7分 ○高中：7分 ○秋中：40分 ○まだ講演タイトルは暫定 |
|  | 卜部先生 | ○質疑応答 |  |  | ○10分 |

（4）赤水忌

以前は地元赤浜で遣られていたようですが、重要文化財指定記念行事として復活した赤水忌は、赤水ゆかりの地に隣接した施設に於いて、以下行事を行って赤水を偲ぶ一日です。本件は、長久保赤水顕彰会とすばる天文同好会との協同行事です。

【行事に進行】

○北原での墓参

○旧宅の松月亭碑や松月亭跡地の見学

○隣接する北茨城特別支援学校の野外活動場で月の観賞、体育館内でプラネタリウムによる星座の観察

①事前準備

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 総務 すばる | ○赤水忌日程決定 ○長久保家、北茨城特別支援学校の了解(申請書にて)を得る。 ○支援学校には、体育館へモニタ等の移設も依頼する。 | 2名 | ○命日近傍で月が見える土曜日に決定 ○防虫対策、草刈り日も含め日程決定、防虫剤購入 ○事前に保険を掛ける ○当日の4日前には弁当、おはぎ発注 |  |
|  | 広報 すばる | ○北茨城市、高萩市、日立市に共催依頼を提出 | 2～5名 | ○チラシ作成 ○チラシ配布(各種団体へ)、各種団体は中央公民館経由 ○ホームページに広告掲載 | ○終了後には、北茨城市と日立市へ報告要 |
|  |  | ○マスコミへ情報提供 | 2～5名 | ○マスコミにチラシも含め情報提供 ○撮影班決定 |  |
| 当日 | 総務 広報 すばる | ○支援学校、長久保家に挨拶 ○お墓周辺に防虫剤噴霧(ピレスロイド系) ○機器搬入、テーブル設営後昼食 | 7~10名 | ○プラネタリウム設営 ○駐車誘導係設置 ○受付時にパンフ、おはぎ等を配る | お昼前に設営開始(弁当、おはぎ用意) |

②当日の作業

12時前には集合して体育館内のテーブルと椅子の設置後に昼食、直ぐに設営開始。

コロナ対策　マスク着用、手の消毒実施　(特別支援学校には身体に障害がある子供達も通っているため昨年同様の対策必要)

| 分類 | 担当 | 役割 | 人数 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○弁当等は11:30受取 ○12:00前集合 | 総務 広報 すばる | ○お茶、弁当、おはぎを午前中に運び入れる ○長久保家、北茨城特別支援学校に挨拶 | 7名 | ○体育館へプラネタリウム、望遠鏡搬入搬入(すばる) ○体育館へパンフ、お茶、おはぎ、電源ドラム、ブルーシート搬入(顕彰会) |  |
|  |  | ○テーブル、椅子の設営 ○食事 ○機器設営開始 | 7~10名 | ○テーブル、椅子設営は全員 ○昼食 ○床にシート貼付、プラネタリウム設置、6人 ○受付設営、靴置きシート貼付、3人 ○PCとモニタ設置、マイク2本設置、1人 | ○冷房ON |
| 2:15分 |  | ○お墓までの路地に防虫剤噴霧、2人 ○駐車場係配置、2･3人 ○参加者支援学校体育館へ移動 | 2～5名 | ○装置試運転 |  |
| 15時開催 | 総務 広報 すばる | ○15時受付開始 ○15:30 日程説明 ○15:55 墓参へ移動、松月亭髀に戻り松月亭跡地まで解説 ○16:40 佐川会長、 川口代表、来賓挨拶 ○17:00 月観察 ○17:30 お茶会開催 月令、赤水の偉業、 プラネタリウム説明 ○18:00プラネタリウムで星座観賞 ○18:45 お別れの会 ○片付け ○戸締まり、解散 | 7~10名 |  |  |

（5）赤水ウォーク(赤水ウォーク東京大会)

案をウォーキングクラブへ提示して現在検討中